Załącznik nr 5 do SIWZ

Wzór umowy

UMOWA Nr ……. / ……

zawartej w dniu .......................................... r. we Włocławku,

pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000018924,

NIP: 8882232566

zwanym dalej w treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

1. Dyrektora – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Główną Księgową – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a

firmą ....................................... z siedzibą w ................................................ działającą na podstawie ………..

..........................................................................................................................................................................

zwaną dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:

………………………….. - …………………………….

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1843),dalej zwaną „ustawą Pzp”, o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 21a we Włocławku [ Budynek ], stanowiące Przedmiot zamówienia związane z realizacją zadania pn.: Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku SPZPS we Włocławku w celu zamontowania nowych aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej [Przedmiot umowy, Przedmiot zamówienia].

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot zamówienia zgodnie z:

- Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

- dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

- kosztorysem ofertowym Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy,

- harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy,

- złożoną ofertą, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej umowy,

- wytyczne montażu urządzeń od dostawcy nowych aparatów RTG,

- obowiązującymi przepisami i normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót budowlanych, stanowiących zakres Przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 2 pkt  jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć  i w związku z tym zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą ,      o której mowa w ust. 2 pkt 5.

- Z uwagi na to, iż roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie (Budynku) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować je tak, aby nie narażać pracowników Zamawiającego , jego  pacjentów i osób trzecich  przebywających  w  Budynku   i  w  jego  otoczeniu  na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, Wykonawca podczas prac zapewni ciągłość pracy  wskazanego    przez    Zamawiającego   aparatu RTG oraz jest zobowiązany współpracować z administratorem budynku – Kierownictwem Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek w trakcie realizacji robót budowlanych  objętych  przedmiotem   Umowy .

- Dodatkowo z uwagi na to, że Przedmiot zamówienia realizowany będzie równocześnie z dostawą nowych aparatów RTG i służyć będzie zamontowaniu nowych aparatów RTG, Wykonawca jest zobowiązany współpracować z dostawcą urządzeń (wykonawcą zamówienia publicznego pn. Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej, będącego przedmiotem odrębnego postępowania i umowy) w trakcie jego  realizacji  w szczególności w zakresie:

a) skoordynowania z projektantem i dostawcą urządzeń oraz wdrożenia wytycznych instalacyjnych, przyłączeniowych wynikających z DTR urządzeń i innych wymagań   producenta   urządzeń;

b) skoordynowanie z dostawcą harmonogramów dostaw inwestorskich urządzeń wraz z osprzętem specjalistycznym;

c) skoordynowanie z dostawcą urządzeń kolejności wykonywania prac;

d) wydzielenia granic placu budowy, korzystania z infrastruktury technicznej (woda, energii, itp.), składowania materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń w  uzgodnieniu z  zamawiającym;

e) skoordynowania z dostawcą aparatów RTG procedur odbiorowych przy  czym dostawcę urządzeń uznaje się za wiodącego w tym  zakresie.

- Osoba kierująca robotami ze strony Wykonawcy zobowiązana jest podczas realizacji robót budowlanych do ustalenia z administratorem budynku, o którym mowa w ust. 5, szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy z podziałem obowiązków w tym zakresie w myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.).

- Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opracowany plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w treści art. 21a ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, ze zm.) oraz § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

§ 2

- Wszystkie wykonywane roboty budowlane, prace montażowe należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, z zachowaniem przepisów BHP i p.poż, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i przepisów wykonawczych.

- Jeśli zajdzie taka potrzeba Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce na urządzenie zaplecza robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności rozbiórkowe, konstrukcyjne, instalacyjne, demontażowe, montażowe, tynkarskiei malarskie wykonywane metodą ręczną i mechaniczną w zakresie wykonywania robót budowlanych przy realizacji zadania pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku SPZPS we Włocławku w celu zamontowania nowych aparatów RTG w ramach zadania pn. Zakup aparatów do diagnostyki obrazowej wraz z modernizacją i dostosowaniem pomieszczeń do pracowni radiologicznej.

- Zapis ust. 3 ma  zastosowanie również ewentualnych podwykonawców.

- W trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy

- W trakcie realizacji Przedmiotu   zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym                w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej wszystkie lub wybrane dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności .

  - oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności lub prace , których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności  lub  prace Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                   o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 3

- Termin realizacji robót będących Przedmiotem umowy: od daty zawarcia umowy 15.12.2020 r.

- Roboty będące Przedmiotem umowy uważa się za zrealizowane w terminie określonym w ust.1, jeżeli  najpóźniej w dniu do 15.12.2020 r. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do obioru końcowego.

- Zgłoszenie gotowości do obioru końcowego wykonania Przedmiotu umowy musi być złożone na piśmie w siedzibie Zamawiającego.

§ 4

- Strony ustalają, że wynagrodzenie za realizację Przedmiotu umowy wyniesie ……………złotych brutto (słownie: ……………...……………………………………………..…………………………………….).

- Należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i pozostanie niezmienne w okresie ważności niniejszej umowy.

- Podstawą do określenia wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 jest dokumentacja projektowa, o której mowa   w § 1 ust. 1 pkt 2 oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

- Kwota określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i, jak również w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania, w szczególności: podatek VAT, koszty pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018 r. poz. 2177 ze zm.), koszty materiałów budowlanych, koszty pracy sprzętu, koszty napraw, koszty dostawy i montażu fabrycznie nowych urządzeń, koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, koszty zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy, koszty budowy dróg tymczasowych, koszty robót związanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejących już budynków, koszty oznakowania robót na czas budowy, koszty badań kontrolnych wskazane w SST, badań laboratoryjnych, koszty pomiarów, koszty bieżącej obsługi geodezyjnej robót, koszty dokumentacji powykonawczej, koszty inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty wycinki drzew, koszty usunięcia kolizji, jeśli takie wystąpią, koszty gwarancji i rękojmi.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 i 2.

§ 5

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt 2,

- protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy,

- wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego do dnia przeprowadzenia komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy,

- uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,

- dokonanie odbioru Przedmiotu zamówienia i zapłata umówionego wynagrodzenia.

- Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy:

- wykonanie robót budowlanych, stanowiących Przedmiot zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową o której mowa w ust. 2 pkt 2 , zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, polskimi normami oraz innymi obowiązującymi przepisami,

- złożenie najpóźniej w dniu przekazania placu budowy oświadczeń o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy - kierownika robót branżowych,

- dostarczenie i zabezpieczenie na własny koszt materiałów niezbędnych do realizacji Przedmiotu zamówienia,

- zorganizowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z  Zamawiającym,

- pokrycie kosztów związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb budowy,

- ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

- zabezpieczenie na własny koszt i ryzyko zaplecza budowy,

- użytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- nadzór i przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów p.poż.,

- niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających,

- bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie dwóch dni od dnia stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- uiszczanie opłat ryczałtem za:

- pobór energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza budowy ,

- pobór wody dla potrzeb budowy i zaplecza budowy ;

- naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia nadziemnego oraz budowli znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy,

- doprowadzenie przez Wykonawcę po zakończeniu robót budowlanych elementów, nieobjętych zakresem  Przedmiotu zamówienia, do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych,

- przywrócenie na własny koszt przyległego do placu   budowy  terenu do stanu przed  podjęciem   robót,

- dostarczenie certyfikatów i atestów na materiały wbudowane przez Wykonawcę,

- uczestniczenie we wszystkich naradach zwoływanych przez Zamawiającego, dotyczących realizacji Przedmiotu zamówienia,

- uporządkowanie placu   budowy  po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin przeprowadzenia komisyjnego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych,

- zgłoszenie wykonania robót budowlanych do odbioru,

- usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robót budowlanych oraz ujawnionych 
w okresie rękojmi i gwarancji,

- prowadzenie  robót  ze szczególną ostrożnością, zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów p.poż., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi wymaganiami Prawa budowlanego,

- utrzymanie w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a także w trakcie prowadzenia robót – zabezpieczenie i uniemożliwienie dostępu na plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrożenia,

- naprawienie na własny koszt po zakończeniu robót ewentualnych uszkodzeń dróg dojazdowych oraz innych szkód wynikłych w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, jak również przywrócenie do stanu sprzed rozpoczęcia robót elementów nieobjętych ich zakresem ,

- przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian,

- przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797, ze zm.) . Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to  niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wytworzonych  odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia.

§ 6

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą końcową wystawioną po dokonaniu odbioru końcowego, o którym mowa  w  § 7  ust.  2  ,   płatną w terminie do 30 dni od dnia jej  skutecznego doręczenia  przez Zamawiającego.

- Do protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w § 7 ust. 2 Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych.

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo.

- Termin, o którym mowa w ust. 1, rozpocznie swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek:

  - przeprowadzenie przez Zamawiającego odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 2, zakończonego sporządzeniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, z  zastrzeżeniem ust. 2,

  - przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne wymagalne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, lub związane z usługami i dostawami, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane,

  - przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o którym mowa w ust. 3  ,

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, o której mowa w  ust.  1  z zastrzeżeniem ust. 6.

- Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 4 pkt 2, w stosunku, do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 6471  § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), że wszelkie wymagalne należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 7, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:

- zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa wyżej, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 10 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 10 pkt 1 i 2, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w  ust. 11 pkt 3, wynosi do 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 10 pkt 2.

- Faktura , o  której   mowa  w  ust.  1  będzie wystawiona na Nabywca: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek, NIP: 8882232566; Odbiorca/Płatnik: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek. Zgodnie z wyborem wykonawcy: Faktura pisemna będzie przekazana na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych, ul. Szpitalna 6a, 87-800 Włocławek lub ustrukturyzowana faktura elektroniczna będzie przesłana drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem: brokerinfinite.efaktura.gov.pl;

Nazwa skrzynki: Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku;

Dane identyfikacyjne skrzynki:

Typ numeru PEPPOL: NIP

Numer PEPPOL: 8882232566.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku uzasadnionego stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający dokona zwrotu faktury w trybie dopuszczonym przepisami prawa i powstrzyma się z zapłatą Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.

- Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 1, będzie w sytuacji, opisanej w ust. 16, liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności z faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment).

- Podzielną płatność tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0 % lub objęte odwrotnym obciążeniem.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (tzw. split payment).

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we fakturze, która będzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§ 7

- Komisyjne odbiory, wykonanych robót budowlanych zanikających, przeprowadzane będą przez inspektora nadzoru w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia, w którym Wykonawca dokonał Zamawiającemu zgłoszenia ich wykonania.

- Komisyjny odbiór końcowy wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia, w którym Wykonawca dokonał Zamawiającemu zgłoszenia ich wykonania, oraz potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych, stanowiących Przedmiot zamówienia.

- Komisyjny odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 2, zostanie potwierdzony sporządzeniem protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron niniejszej umowy. Bezusterkowy protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do rozliczenia umowy.

§ 8

- Jeżeli podczas czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru wykonanych robót budowlanych do czasu usunięcia wad,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może:

    - obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z  celem  Zadania ,

    - odstąpić od niniejszej umowy lub żądać wykonania Przedmiotu zamówienia po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z celem Zadania.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w formularzu oferty, o której mowa w ust. 2 pkt 5 – do wykonania Przedmiotu zamówienia siłami własnymi, za wyjątkiem robót w zakresie [Nazwa i adres firmy oraz zakres i wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy]:

- ……………………………………………………………… ,

- ……………………………………………………………… ,

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców), w tym podwykonawcy (podwykonawców), na którego (których) zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w  postępowaniu , którego   dotyczy     niniejsza  umowa .

1a. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu zamówienia, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w te roboty. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach tych danych i przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców.

- W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego (których) zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w § 3 ;

- umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

- umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

- umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe, zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3;

- umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione w § 10 ust. 1 pkt 1 oraz § 10 ust. 2 ;

- umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego;

- załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w § 9 ust. 4  uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 4 .

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w § 9 ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy, wskazanej w § 4 ust. 1, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji Przedmiotu zamówienia, usługi transportowe i usługi kierowania robotami.

- Wyłączenia, o których mowa w ust. 9, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych brutto.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.

- Postanowienia, zawarte w ust. 3 - 12 , stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

- Postanowienia, zawarte w ust. 3 -12 , stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych przez podwykonawców.

- Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

§ 10

- Osobą upoważnioną do kontaktów:

- z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………………………; nr tel.: ……………………………….;

- z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………....; nr tel.: ………………………………. .

- Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru z uprawnieniami budowlanymi w specjalności właściwej do wykonania Przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ustanawia: kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi w specjalności właściwej do wykonania Przedmiotu zamówienia w osobie: ……………………….………………………;

§ 11

- Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć, dozorować i oznakować plac budowy i zaplecze budowy, w szczególności poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania wykonywania robot.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywanych robót od momentu przejęcia placu budowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

§ 12

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia swojej działalności przy wykonywaniu Przedmiotu umowy  w  tym  rzeczy, materiałów i urządzeń, związanych bezpośrednio z wykonywaniem robót budowlanych, z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), na kwotę min. 200.000,00 zł.

- Ubezpieczeniu , o  którym  mowa   w  ust.  1  podlegają w szczególności:

- plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiały, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, wiatru i innych zdarzeń losowych,

- odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzoną działalnością, w tym robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o którym mowa w ust.1 i  2  podlegają akceptacji Zamawiającego.

- Wykonawca, jak również podwykonawcy, są zobowiązani do posiadania polis ubezpieczeniowych (OC i NNW) dokumentującej ubezpieczenie, o  którym  mowa    w  ust.  1 i 2   na okres obejmujący czas realizacji Przedmiotu  zamówienia.

- W  realizacji obowiązku   opisanego    w  ust.  4   , na wezwanie przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie polis ubezpieczeniowych,  odpowiadające wymogom określonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich opłacenia oraz ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

- Brak ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 21 dni od bezskutecznego wezwania Wykonawcy do realizacji tego obowiązku.

§ 13

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany Przedmiot umowy na okres ….. miesięcy.

- Bieg terminu gwarancji jakości rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego,  o   którym  mowa   w §  7  lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu umowy.

- Niezależnie od uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji jakości przysługuje mu w stosunku do Wykonawcy uprawnienie z rękojmi za wady na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, której ustawowy okres wynosi 5 lat.

- Wykonawca udziela gwarancji na:

- wbudowane materiały oraz elementy, oraz

- zamontowane urządzenia

na okres określony w kartach gwarancyjnych producentów, jednakże nie krótszy niż 24 miesiące, który rozpocznie swój bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7.

Wykonawca zobowiązuje się w dniu przeprowadzenia komisyjnego odbioru końcowego, o którym mowa w § 7  zapewnić Zamawiającego, w formie pisemnej, że wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały i elementy, zamontowane urządzenia są wolne od wad.

- W przypadku stwierdzenia wad w:

- wbudowanych materiałach oraz elementach, oraz

- zamontowanych urządzeniach

Wykonawca zobowiązany jest – na wezwanie Zamawiającego – do ich wymiany na wbudowane materiały i elementy, zamontowane urządzenia wolne od wad.

- Strony ustalają, że w każdym roku obowiązywania gwarancji, wspólnie będą dokonywać (w uzgodnionym terminie) przeglądów gwarancyjnych w celu ustalenia występowania wad, które powinny zostać usunięte przez Wykonawcę.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny.

- W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą o bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

- Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.

- W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie przy czym ów termin należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§ 14

- Strony postanawiają , że obowiązującą  je formą odszkodowania  z  tytułu   nienależytego     wykonania    umowy    stanowią kary umowne z następujących tytułów:

  - Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach:

    - za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 , za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu określonego w § 3 ,

    - za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 , za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,

    - z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 ,

    - z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. ,

    - w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10% niezapłaconej należności,

    - w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2 % niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,

    - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 , za każdy dzień od dnia jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

    - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień od dnia jej podpisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,

    - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,2% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 9 ust. 11,

    - w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 6, w wysokości 0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 , za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 15 ust. 6 ,

    - z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 3 czynności Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 000 zł. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w § 2 ust. 6 w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 2 ust. 3 czynności.

    - z tytułu braku skoordynowania z projektantem i dostawcą urządzeń wdrożenia wytycznych instalacyjnych, przyłączeniowych wynikających z DTR urządzeń, harmonogramów dostaw inwestorskich aparatów wraz z osprzętem specjalistycznym, kolejności wykonywania prac lub procedur odbiorowych polegającego na protokolarnym stwierdzeniu przeciwwskazań wykonania czynności instalacyjnych i rozruchowych urządzeń z powodu niedopełnienia czynności lub innego  zaniechania  przez wykonawcę , do których był zobowiązany na podstawie umowy w wysokości 5 000 z za każde takie zdarzenie  z  zastrzeżeniem  , iż w  przypadku     niedotrzymania    przewidzianego w  umowie   terminu   lub  terminu     uzgodnionego     z  dostawcą    urządzeń    i   zaakceptowanego  przez   zamawiającego    powyższe   nie   wyłącza  prawa   zamawiającego    do  obciążenia   wykonawcy kosztami  składowania, transportu z miejsca składowania do miejsca instalacji urządzeń, koszty ponownego przyjazdu ekipy instalacyjnej, jak również koszty dodatkowej ubezpieczenia aparatu RTG . Zamawiający obciąży wykonawcę poniesionymi w tym zakresie kosztami przedkładając wraz z fakturą VAT specyfikację tych kosztów. Do fakturowania i zapłaty § 6 stosuje się odpowiednio

  - Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:

    - za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 , za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony,

    - z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego naliczona będzie kara w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 ,

    - z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy naliczona będzie kara w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 , z zastrzeżeniem art. 145 ustawy Pzp.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Karę, o której mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty kary umownej z właściwego tytułu.

- Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2), nie mogą przekroczyć 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 .

§ 15

- Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie …………………………… w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, o  której  mowa w  § 1  ust.  2  pkt  5 co stanowi kwotę: ………………………………złotych (słownie: ………………………………………………….………………).

- W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót budowlanych, o którym mowa w § 7 ust. 3, a pozostała część, tj.: 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, tj.: okresu 5 lat.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie usunie wad w okresie rękojmi, Zamawiający upoważniony jest do dysponowania kwotą, określoną w ust. 2, z przeznaczeniem na usunięcie wad.

- W przypadku zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 , na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 – 4, 8 i 10 , Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady o długość okresu odpowiadający liczbie dni, o który przedłużono termin realizacji zamówienia.

- W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady w jednej z form, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy Pzp, a następnie zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, na skutek wprowadzenia zmian, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 – 4, 8 i 10 , Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zawarcia aneksu do niniejszej umowy:

- oryginał aneksu do zabezpieczenia należytego wykonania umowy, oraz

- oryginał aneksu do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w ust. 6, będzie skutkowało naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 14 ust.1 pkt 1 lit. j) lub odstąpieniem przez Zamawiającego od niniejszej umowy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. g).

§ 16

- Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:

- przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 , może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych robót budowlanych,

- przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 , może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,

- przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych,

- przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 , może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej,

- konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w niniejszej umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej , o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 , z zastrzeżeniem ust. 2,

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron niniejszej umowy,

- w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3,

- przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 , może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, o której  mowa            w § 1  ust. 2  pkt 2  , zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących Przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu  jego  realizacji  nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, z zastrzeżeniem ust. 4,

- konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3 , po stronie którejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzeżeniem ust. 5,

- przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w treści § 3 , może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 20 dni kalendarzowych – potwierdzonego pisemnie w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie.

- Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, zachodzi w sytuacji, gdy:

- materiały budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi,

- w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,

- w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

- w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 8, nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, o której mowa w § 1   ust.  2    pkt   5  , oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 1 pkt 9, może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie.

- Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami niniejszej umowy.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy.

- Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.

§ 17

- Oprócz wypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

  - Zamawiającemu w następujących przypadkach:

    - wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy Pzp. Odstąpienie od umowy w takim wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

    - w  stosunku  do   Wykonawcy   zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne,

    - zajęto w postępowaniu egzekucyjnym całość majątku Wykonawcy lub tą jej część, która jest konieczna do wykonania Przedmiotu umowy, a jej zajęcie uniemożliwia jego wykonanie,

    - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,

    - Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni,

    - wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 7 , lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

    - niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 6 ;

    - jeżeli Wykonawca, pomimo obowiązku wynikającego z § 12 , nie dokonał ubezpieczenia, o którym mowa w § 12  .

  - Wykonawcy w następujących przypadkach:

    - Zamawiający bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

    - Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego niniejszą umową za zapłatę faktur, nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania.

- W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 lit. b) – h), odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) – h).

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia oraz powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów według cen zakupu na realizację Przedmiotu umowy, określonych w ust. 4 pkt 3,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp;

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

§ 18

Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego.

§ 19

Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią, bez wcześniejszego uzyskania zgody w trybie określonym w art. 54 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn  zm.).

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny oraz ustawy Pzp.

§ 21

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Wykonawcy,

- dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:	   			             WYKONAWCA:

Załączniki:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2) Dokumentacja projektowa

3) Kosztorys Wykonawcy

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy

5) Oferta Wykonawcy

6) Wytyczne montażu urządzeń od dostawcy nowych aparatów RTG

Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom).

Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca zamierza powoływać się na zasoby podwykonawcy (podwykonawców), na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.